MEMORIA PROYECTO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EL ÁMBITO COMUNITARIO
ASOCIACIÓN PALMERA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE TOXICOMANÍAS-G38230736
Municipio de Villa de Mazo

DATOS DEL PROYECTO:
Título del Proyecto: “Proyecto Prevención Adicciones Municipio Villa de Mazo”
Responsable del Proyecto: Rosario Ana Hernández Sánchez

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Definición del problema en el que se quiere intervenir.
El Proyecto de Prevención Adicciones Municipio Villa de Mazo se enmarca dentro de la perspectiva de la intervención comunitaria. Centra su actuación en los vecinos y vecinas del municipio con el fin de dar una respuesta global e integral al problema de las adicciones.

FUNDAMENTACIÓN.- LA PREVENCIÓN COMUNITARIA
“La prevención de adicciones, en su sentido más amplio, debería ser comunitaria” (Becoña, 2002). La comunidad, es el espacio físico y simbólico en el que confluyen los diferentes contextos microsociales (la familia, la escuela, el grupo de iguales, el barrio,…) que configuran y dinamizan la vida social y en la que, debido a la interacción de diversos factores, influyen en el origen y en la evolución del fenómeno de las adicciones.
La comunidad cuenta con el municipio como principal escenario de las actuaciones, espacio natural e idóneo, para plantear, articular, coordinar y desarrollar acciones preventivas en la población general. Es en este marco en el que los profesionales deben impulsar sus actuaciones con la finalidad de conseguir la participación y la movilización ciudadana, elementos fundamentales, para alcanzar los objetivos preventivos.
El modelo comunitario representa una estrategia que busca comprometer a los colectivos que dan cuerpo a la comunidad, desde los responsables políticos con capacidad para priorizar la prevención, hasta los profesionales de la prevención como dinamizadores de los procesos de desarrollo comunitario y aval de las actuaciones a impulsar.
La prevención comunitaria abarca todo un conjunto de actuaciones tanto formativas e informativas destinadas a reconocer e identificar la influencia que ejercen los contextos microsociales (como la familia, la escuela, infancia y juventud, el barrio, el cumplimento de la normativa sobre drogas....), en la evolución del fenómeno de las adicciones. El desarrollo de estas actuaciones debe contar con la implicación de la comunidad y su organización.
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO
ASOCIACIÓN PALMERA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE TOXICOMANÍAS-G38230736
El Proyecto de Prevención de Adicciones Municipio de Villa de Mazo se encuadra dentro ámbito de actuación municipal.

POBLACIÓN DESTINATARIA O BENEFICIARIOS
El Proyecto Prevención Adicciones Municipio de Villa de Mazo, se enmarca dentro de la perspectiva de la intervención comunitaria. Centra su atención en el trabajo con las vecinas y los vecinos del municipio, principalmente menores y preadolescentes así como, con agentes claves en la formación y educación de los mismos (familias) y, población general, con el fin de ofrecer una respuesta global e integral en materia de adicciones atendiendo a consideraciones relacionadas con el género.

El Proyecto de Prevención Municipio de Villa de Mazo considera fundamental que las intervenciones preventivas se hagan principalmente en ámbitos o espacios tan importantes como son:
  1. Ámbito escolar: en grupos de edades entre los 10-11 años
  2. Ámbito familiar: madres y padres con hijas e hijos en edad escolar.
  3. Ámbito comunitario: en menores con edades entre los 6 – 13, juventud (14-21 años) y población adulta.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO Generales
  1. Promover y potenciar modelos positivos de salud como referentes de conducta en diferentes espacios de actuación.
  2. Desarrollar acciones preventivas a diferentes contextos y colectivos con el fin de reducir, prevenir, evitar el consumo de drogas y otras conductas adictivas y potenciar factores de protección frente a las adicciones.

# Concretos o específicos
  1. Prevenir, evitar o disminuir el consumo de cualquier tipo de droga y/o conducta adictiva desde actuaciones globales de promoción de la salud en los vecinos y vecinas del municipio.
  2. Desarrollar y potenciar hábitos y actitudes saludables como medio de prevenir el consumo de drogas y otras conductas adictivas (uso problemático móviles, videojuegos, redes sociales, apuestas y juegos de azar) en los diferentes espacios y población destinataria.
  3. Dotar a menores, adolescentes y población en general de habilidades, capacidades, recursos personales necesarios para manejar adecuadamente las situaciones en que entren en contacto con las drogas y/o uso problemático de las TIC (autoestima, autonomía, sentido crítico, asertividad, habilidades sociales, valores, resolución de conflictos…)
ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN PALMERA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE TOXICOMANÍAS-G38230736
Las actividades del Proyecto de Prevención de Adicciones Municipio de Villa de Mazo se estructuran en diferentes intervenciones:

1. Proyecto “Por un Verano Sano”: Proyecto dirigido a menores que participen en el campus de verano organizado por el ayuntamiento.
  1. Se realizarán 2 talleres por grupo con los menores que participen en el campus de verano durante los meses de Julio y Agosto 2021 (a determinar fechas con responsable).

1. Proyecto “Construyendo Mi Salud”: Proyecto dirigido a escolares que estén cursando 6º de Primaria en el CEIP Princesa Arecida. Dicho proyecto pretende fomentar en el alumnado de primaria actitudes positivas respecto a la promoción de la salud, como factor de protección, ante posibles situaciones que puedan poner en riesgo la misma (consumo de alcohol, tabaco, así como, uso irresponsable de las TIC).
  1. Se realizarán 5 talleres con escolares de 6º primaria del CEIP Princesa Arecida durante los meses Septiembre - Diciembre 2021.

1. Proyecto “Familia y Tecnoadicciones”: Talleres dirigidos a padres y madres de menores en edad escolar con el fin de dar pautas de actuación y uso responsable de las TIC.
  1. Se realizarán 2 talleres (2 o 3 horas de duración) con padres y madres del municipio.
  2. CONTENIDOS: (desde la perspectiva de género)
    1. Uso responsable de las tecnologías, adicción a las tecnologías, otros riesgos, edades recomendadas (videojuegos, móviles y redes sociales), videojuegos y valores, señales de alarma, modos de actuar,… durante los meses septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2021.

1. Proyecto “En Red Joven”: Talleres dirigidos a adolescentes y/o jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y 21 años que participen de forma activa en asociaciones juveniles del municipio.
  1. Se realizará 2 talleres con adolescentes y/o jóvenes del municipio durante los meses Junio, Julio y Agosto 2021 y, si no es posible en esas fechas, valorar la posibilidad de realizarlos entre los meses (octubre-diciembre 2021).
  2. CONTENIDOS: (desde la perspectiva de género)
    1. A determinar con responsable municipal, aunque se priorizará tema de
Redes Sociales, videojuegos, alcohol, cannabis, apuestas online…
1. Proyecto “Salud Comunitaria”: Talleres dirigidos a población general (población adulta) con el fin de sensibilizar, formar e informar sobre aspectos relacionados con el consumo de alcohol y cannabis (desde la perspectiva de género)
  ASOCIACIÓN PALMERA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE TOXICOMANÍAS-G38230736
  1. Se realizarán 2 talleres de 2 horas cada uno con población adulta durante meses de Octubre, Noviembre o Diciembre 2021 (a determinar con Equipo del Ayuntamiento)

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Equipo que desarrolla el proyecto
El Proyecto de Prevención de Adicciones Municipio de Villa de Mazo, será desarrollado por el Equipo de Prevención de la Asociación Palmera para la Prevención y Tratamiento de Toxicomanías, asociación con más de 35 años de experiencia en el desarrollo de programas y proyectos preventivos encaminados a, la promoción de la salud y la prevención de adicciones en consonancia con la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, La Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 y el IV Plan Canario sobre Drogas 2020-2024.

  1. Pedagoga: Responsable del Área de Prevención de la Asociación Palmera para la Prevención y Tratamiento de Toxicomanías. Máster en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas
  2. Trabajadora Social: Responsable de los Proyectos en Centros de Primaria. Máster en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas
  3. Psicólogo Clínico: Diplomado en Sanidad y Máster en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas

Recursos Materiales: Los recursos materiales los aporta la Asociación Palmera para la Prevención y Tratamiento de Toxicomanías.

EVALUACIÓN
El programa será evaluado a través de un cuestionario al término de los mismos. Los indicadores a evaluar serán entre otros:
1. Cobertura: número de beneficiarios.
2. Opinión de los participantes respecto a: organización de las actividades implementadas,
contenidos tratados, nivel de satisfacción….
PRESUPUESTO:

CONCEPTO	COSTE
Elaboración del Proyecto / Recursos materiales para la implementación proyecto Coste de desplazamiento / Ejecución del Proyecto de Prevención Adicciones Municipio de Villa de Mazo
TOTAL	4.520,00€

54117354X PATRICIA DEL CARMEN GARCIA (R: G38230736)
ASOCIACIÓN PALMERA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE TOXICOMANÍAS-G38230736
Firmado digitalmente por 54117354X PATRICIA DEL CARMEN GARCIA (R: G38230736)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/ AEAT0215/PUESTO 1/70363/07032022132642,
serialNumber=IDCES-54117354X, givenName=PATRICIA DEL CARMEN, sn=GARCIA MACIAS, cn=54117354X PATRICIA DEL CARMEN GARCIA (R: G38230736), 2.5.4.97=VATES-G38230736, o=ASOC PALMERA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE TOSICOMANIAS, c=ES Fecha: 2022.04.21 11:06:34 +01'00'